## Synthèse
Synthèse du chiffrage — Péage échangeur Pont 8 Novembre
Hypothèse de majoration
Facteur de majoration retenu (couverture des imprévus) | 3
Appliqué à chaque poste du CAPEX et de l'OPEX (voir feuilles CAPEX / OPEX)
Durée et effectifs
Durée totale de mise en œuvre | 8
Effectif mobilisé — mise en œuvre (cumulé) | 28
Effectif permanent — exploitation | 19
Coûts (majorés)
CAPEX total majoré | 1674960
dont sous-total de base (avant majoration) | 498500 | Pour référence — voir feuille CAPEX
OPEX annuel total majoré | 616200
dont sous-total de base (avant majoration) | 205400 | Pour référence — voir feuille OPEX
Référence recettes et retour sur investissement
Recettes annuelles estimées (scénario central) | 1100000
Recettes nettes annuelles (recettes - OPEX majoré) | 483800
Retour sur investissement (mois) | 41.5451
Note on B4: Hypothèse demandée par le porteur de projet : chaque volet de coût (CAPEX et OPEX) est multiplié par ce facteur pour se prémunir contre les dépenses imprévues. Modifier cette cellule recalcule automatiquement tout le chiffrage.
Note on B19: Source : note conceptuelle, section 12.3 (scénario central ~9,6 milliards GNF/an, ~8 750 GNF/USD)

## MO_CAPEX
Main d'œuvre qualifiée — phase de mise en œuvre (coût de base, hors majoration)
Chiffres bleus = hypothèses modifiables. Taux de base, avant application du facteur de majoration (voir feuille Synthèse).
Catégorie CAPEX | Poste | Profil / qualification requise | Effectif | Taux mensuel (USD) | Durée (mois) | Coût total (USD)
Études et ingénierie | Chef de projet / ingénieur génie civil | Bac+5 génie civil, 10 ans d'expérience min. | 1 | 3000 | 2.5 | 7500
Études et ingénierie | Ingénieur trafic | Bac+5 ingénierie des transports | 1 | 2200 | 2.5 | 5500
Études et ingénierie | Enquêteurs terrain (comptage O-D) | Techniciens formés au comptage de trafic | 4 | 400 | 1 | 1600
Études et ingénierie | Juriste / expert institutionnel | Bac+5 droit public, consultant | 1 | 2500 | 1 | 2500
Génie civil et portiques | Chef de chantier | Bac+3 génie civil, 8 ans d'expérience | 1 | 1500 | 2.5 | 3750
Génie civil et portiques | Ouvriers qualifiés (maçons, électriciens) | CAP/BEP + expérience chantier | 6 | 500 | 2 | 6000
Génie civil et portiques | Ingénieur électrique | Bac+5 électrotechnique | 1 | 2000 | 1 | 2000
Back-office et plateforme logicielle | Architecte logiciel | Bac+5 informatique, 8 ans d'expérience | 1 | 2500 | 2 | 5000
Back-office et plateforme logicielle | Ingénieur systèmes ANPR/RFID | Spécialiste, 10 ans d'expérience | 1 | 4000 | 1.5 | 6000
Back-office et plateforme logicielle | Développeurs back-end | Bac+4/5 informatique | 2 | 1800 | 2.5 | 9000
Back-office et plateforme logicielle | Ingénieur automatisme (barrières et contrôle d'accès) | Bac+5 automatisme/électromécanique | 1 | 2200 | 1.5 | 3300
Intégration paiement mobile | Développeur intégration (Orange Money / Mobile Money) | Bac+4/5 informatique | 1 | 1800 | 1 | 1800
Installation et mise en service | Techniciens installation équipement | Bac+2 électronique / télécoms | 3 | 700 | 1.5 | 3150
Installation et mise en service | Techniciens installation barrières automatiques | Bac+2 électromécanique | 2 | 800 | 1.5 | 2400
Installation et mise en service | Formateurs / accompagnement usagers | Bac+3, expérience formation | 2 | 500 | 1 | 1000
TOTAL MAIN D'ŒUVRE — MISE EN ŒUVRE (base) | [5 empty] | 60500

## MO_Exploitation
Main d'œuvre qualifiée — exploitation continue (coût de base, hors majoration)
Poste | Profil / qualification requise | Effectif | Taux mensuel (USD) | Coût mensuel (USD) | Coût annuel (USD)
Superviseur trafic (responsable tableau de bord) | Bac+4/5, expérience gestion de trafic urbain | 1 | 1200 | 1200 | 14400
Agents de péage (voies occasionnelles, encaissement) | Formation encaissement / relation usagers | 6 | 400 | 2400 | 28800
Agents de contrôle / interception (postés en aval) | Formation spécifique contrôle routier | 6 | 400 | 2400 | 28800
Agents support usagers / centre d'appel | Bac+2, relation client | 3 | 350 | 1050 | 12600
Techniciens maintenance équipements et barrières | Bac+2 électronique / électromécanique | 2 | 600 | 1200 | 14400
Comptable / gestion recouvrement | Bac+3 comptabilité | 1 | 700 | 700 | 8400
TOTAL MAIN D'ŒUVRE — EXPLOITATION (base) |  |  |  | 8950 | 107400

## CAPEX
Investissement initial détaillé (CAPEX) — majoré pour couvrir les imprévus
Poste | Main d'œuvre (USD) | Matériel / équipement / autres (USD) | Sous-total de base (USD) | Facteur de majoration | Total majoré (USD)
Études et ingénierie | 17100 | 10000 | 27100 | 3 | 81300
Génie civil et portiques | 11750 | 180000 | 191750 | 3 | 575250
Équipements de détection et de contrôle d'accès | 0 | 155000 | 155000 | 3 | 465000
Back-office et plateforme logicielle | 23300 | 18000 | 41300 | 3 | 123900
Intégration paiement mobile | 1800 | 12000 | 13800 | 3 | 41400
Centre de supervision | 0 | 55000 | 55000 | 3 | 165000
Installation et mise en service | 6550 | 8000 | 14550 | 3 | 43650
Sous-total majoré avant contingence |  |  |  |  | 1495500
Contingence additionnelle (aléas de mise en œuvre) |  |  |  | 12% | 179460
TOTAL CAPEX (majoré + contingence) |  |  |  |  | 1674960
Pour mémoire — sous-total de base avant majoration |  |  | 498500
Note on C4: Déplacements, logistique enquête, rapports
Note on C5: Structures, fondations, câblage, alimentation électrique (2-3 portiques)
Note on C6: Caméras ANPR/LPR, lecteurs RFID, capteurs de comptage, barrières automatiques (2-3 voies)
Note on C7: Licences, infrastructure serveur (moteur de facturation simplifié, sans module de relance/impayés)
Note on C8: Frais API, tests passerelle Orange Money / Mobile Money
Note on C9: Vidéosurveillance, tableau de bord, poste de contrôle
Note on C10: Transport, logistique de déploiement
Note on E12: Taux de contingence — hypothèse modifiable (10-15% usuel), appliqué en plus du facteur de majoration

## OPEX
Coûts d'exploitation annuels détaillés (OPEX) — majorés pour couvrir les imprévus
Poste | Main d'œuvre (USD/an) | Autres coûts (USD/an) | Sous-total de base (USD/an) | Facteur de majoration | Total majoré (USD/an)
Maintenance des équipements | 0 | 65000 | 65000 | 3 | 195000
Licences logicielles | 0 | 18000 | 18000 | 3 | 54000
Connectivité et hébergement | 0 | 15000 | 15000 | 3 | 45000
Personnel d'exploitation | 107400 | 0 | 107400 | 3 | 322200
TOTAL OPEX majoré (hors commissions de paiement) |  |  |  |  | 616200
Pour mémoire — sous-total de base avant majoration |  |  | 205400
Frais de paiement mobile (commissions de transaction) |  |  |  |  | Variable — ~1 à 2% des recettes encaissées
Note on C4: Entretien portiques, caméras, capteurs, barrières automatiques (~10-15% CAPEX matériel)
Note on C5: Renouvellement licences back-office simplifié et mises à jour
Note on C6: Bande passante, hébergement cloud/serveurs
Note on C7: Voir feuille MO_Exploitation

## Planning
Durée du projet — phasage de mise en œuvre
Phase | Contenu | Durée retenue (mois) | Début (mois) | Fin (mois)
1. Études préalables | Comptages de trafic, enquête origine-destination, étude d'impact, cadrage juridique | 2.5 | 0 | 2.5
2. Conception détaillée | Dimensionnement des portiques, choix des équipements, architecture logicielle | 2 | 2.5 | 4.5
3. Phase pilote | Installation du dispositif, tests techniques, exploitation gratuite | 2.5 | 4.5 | 7
4. Mise en service tarifée | Introduction progressive de la tarification, période de grâce | 1 | 7 | 8
5. Exploitation et extension | Montée en charge, évaluation, étude d'extension | Continu | 8 | —
DURÉE TOTALE DE MISE EN ŒUVRE (avant exploitation) |  |  |  | 8