## Synthèse
Projet national d'adressage de Conakry
Phase d'extension — Commune de Dixinn
Modèle de calcul — synthèse (Méridien Aménagement & Ingénierie)
Bâti et voirie
Bâtiments estimés (2026) | 42495 | Hypothèses — population projetée / taille du ménage
Quartiers | 21
Voies estimées | 482
Intersections estimées | 723
Poteaux / plaques de rue | 2890
Budget
Sous-total A+B avant provisions (USD) | 3014033
Sous-total A+B avant provisions (GNF) | 26421013278
Provision pour imprévus (USD) | 542526
Provision pour retards de calendrier (USD) | 145217
BUDGET TOTAL DU PROJET (USD) | 3701776
BUDGET TOTAL DU PROJET (GNF) | 32449768416
Ressources humaines
Effectif total mobilisé | 180
Masse salariale estimée (USD) | 842416
Comparaison avec le pilote de Kaloum
Facteur d'échelle (bâtiments Dixinn / Kaloum) | 2.1905
Budget Kaloum (référence, avant provision, USD) | 1075000
Comment utiliser ce classeur
1. Feuille « Hypothèses » : toutes les valeurs modifiables (fond jaune, texte bleu) — population, taux de
croissance, taux de change, multiplicateurs budgétaires, chiffrage de référence de Kaloum.
2. Feuilles « Budget », « RH », « Équipements » : calculs détaillés, entièrement formulés à partir des
Hypothèses — aucune valeur n'y est codée en dur.
3. Modifier une hypothèse (ex. population, taux de croissance) recalcule automatiquement l'ensemble du
classeur, y compris cette synthèse.
4. Les chiffres de ce modèle correspondent à ceux de la note de proposition Word (légères différences
d'arrondi possibles, la note utilisant des valeurs arrondies pour la lecture).

## Hypothèses
Modèle de calcul — Projet d'adressage de Dixinn
Cellules en bleu sur fond jaune = hypothèses modifiables. Le reste recalcule automatiquement.
Démographie et bâti — Dixinn
Population de Dixinn (recensement 2014) | 137287 | habitants | Source : RGPH3 2014 / INS Guinée (Wikipédia, en.wikipedia.org/wiki/Dixinn)
Taux de croissance urbaine annuel | 4% | %/an | Calibré pour reproduire la projection 2026 utilisée dans la note Kaloum
Horizon de projection (2014 → 2026) | 12 | années
Taille moyenne du ménage | 6 | personnes/ménage
Majoration bâtiments non résidentiels | 1.16 | facteur | Écarts commerces / bureaux / équipements en sus des logements
Nombre de quartiers de Dixinn | 21 | quartiers | Source : Annuaire statistique INS Guinée / liste des quartiers de Dixinn
Référence — phase pilote de Kaloum (déjà chiffrée)
Bâtiments recensés — Kaloum | 19400 | bâtiments
Quartiers — Kaloum | 11 | quartiers
Voies estimées — Kaloum | 220 | voies
Intersections estimées — Kaloum | 330 | intersections
Poteaux/plaques de rue — Kaloum | 1320 | poteaux
Poteaux par intersection | 4 | poteaux/intersection | Un poteau par coin de rue
Change et provision
Taux de change USD / GNF | 8766 | GNF pour 1 $ | Dérivé du chiffrage de la note Kaloum (1 076 000 $ ≈ 9,43 Mds GNF)
Taux de provision pour imprévus | 18% | %
Multiplicateurs budgétaires — postes semi-fixes (vs Kaloum)
Répertoire toponymique et validation communale | 1.3 | × | Méthodologie déjà établie avec le pilote ; hausse liée au nb de quartiers
Base de données SIG et portail numérique | 0.5 | × | Plateforme déjà développée pour Kaloum ; coût marginal d'extension
Formation des agents et sensibilisation | 1.5 | × | Lié au nombre de quartiers plutôt qu'au nombre de bâtiments
Coordination et suivi-évaluation | 1.3 | × | Structure de pilotage déjà en place, renforcement partiel
Budget de référence — phase pilote Kaloum (USD, avant provision)
Cartographie et collecte de données | 266000 | $
Répertoire toponymique et validation communale | 53000 | $
Enquête et numérotation des bâtiments | 213000 | $
Base de données SIG et portail numérique | 160000 | $
Fabrication et pose de la signalétique | 213000 | $
Formation des agents et sensibilisation | 53000 | $
Coordination et suivi-évaluation | 106000 | $
Ajustement — renforcement de la signalétique | 11000 | $
Résultats calculés
Population de Dixinn projetée (2026) | 219800.9102 | habitants
Bâtiments totaux estimés (2026) | 42495 | bâtiments
Facteur d'échelle vs Kaloum (bâtiments) | 2.1905 | ×
Poteaux / plaques de rue estimés | 2890 | poteaux
Intersections estimées | 723 | intersections
Voies estimées | 482 | voies
Plaques de numérotation de bâtiments | 42495 | plaques
Renforcement demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) et provision retards
Facteur de renfort — main d'œuvre terrain | 3 | × | Appliqué aux agents enquêteurs, agents de sensibilisation, réserve, et à leur encadrement terrain
Facteur de renfort — équipements techniques | 2 | × | Appliqué aux GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (pas aux plaques/poteaux, liés au bâti)
Part « équipement physique » du poste Cartographie | 30% | % | Le reste du poste correspond à l'imagerie/service, non concerné par le renfort matériel
Durée indicative du projet | 13.5 | mois | Milieu de la fourchette « 12 à 15 mois » de la note de proposition
Retard à provisionner | 2 | mois | Mois supplémentaires de salaires et de coordination à couvrir en cas de glissement de calendrier

## Budget
Budget estimatif — phase d'extension à Dixinn
A. Postes opérationnels (dérivés du chiffrage du pilote de Kaloum)
Poste de dépense | Formule (base Kaloum) | Montant (USD) | Montant (GNF) | Origine du chiffre
Cartographie et collecte de données | KAL_CARTO × SCALE | 582663 | 5107623858 | Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
Répertoire toponymique et validation communale | KAL_TOPO × MULT_TOPO | 68900 | 603977400 | Poste semi-fixe — voir multiplicateur en Hypothèses
Enquête et numérotation des bâtiments | KAL_ENQ × SCALE | 466569 | 4089943854 | Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
Base de données SIG et portail numérique | KAL_SIG × MULT_SIG | 80000 | 701280000 | Réutilisation de la plateforme développée pour Kaloum
Fabrication et pose de la signalétique | KAL_SIGN × SCALE | 466569 | 4089943854 | Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments/poteaux
Formation des agents et sensibilisation | KAL_FORM × MULT_FORM | 79500 | 696897000 | Poste semi-fixe — lié au nombre de quartiers
Coordination et suivi-évaluation | KAL_COORD × MULT_COORD | 137800 | 1207954800 | Poste semi-fixe — structure de pilotage déjà en place
Ajustement — renforcement de la signalétique | KAL_AJUST × SCALE | 24095 | 211216770 | Poste variable — proportionnel au nombre de poteaux
B. Renforts demandés — main d'œuvre × 3 et équipements × 2 (coût incrémental)
Renfort main d'œuvre terrain (facteur × 3 vs plan de base) | KAL_ENQ × SCALE × (MULT_MO − 1) | 933138 | 8179887708 | Coût additionnel des 2 x effectifs terrain supplémentaires (cf. feuille RH)
Renfort équipements techniques (facteur × 2 vs plan de base) | KAL_CARTO × SCALE × PART_EQUIP_CARTO × (MULT_EQUIP − 1) | 174799 | 1532288034 | Coût additionnel du doublement des GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (cf. feuille Équipements)
SOUS-TOTAL A + B (avant provisions) |  | 3014033 | 26421013278
Provision pour imprévus (coûts/quantités) | Sous-total × PROVISION_RATE | 542526 | 4755782916 | Taux modifiable en Hypothèses (fourchette usuelle 15-20 %)
SOUS-TOTAL avec provision pour imprévus |  | 3556559 | 31176796194
C. Provision pour retards de calendrier (nouvelle demande)
Provision pour retards de calendrier | (Masse salariale + Coordination) ÷ durée × mois de retard | 145217 | 1272972222 | Couvre des mois supplémentaires de salaires et de coordination en cas de glissement de calendrier — durée et nb de mois modifiables en Hypothèses
BUDGET TOTAL DU PROJET (toutes provisions incluses) |  | 3701776 | 32449768416
Méthode : les postes A sont dérivés du chiffrage réel de la phase pilote de Kaloum (facteur d'échelle ou multiplicateur semi-fixe).
Les postes B chiffrent le coût additionnel du renfort demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) au-delà de ce qui est déjà
financé dans les postes A. Le poste C provisionne un glissement de calendrier de 2 mois (modifiable) sur la masse salariale et
la coordination. Modifier n'importe quelle hypothèse recalcule automatiquement l'ensemble du budget.

## RH
Ressources humaines — phase d'extension à Dixinn
9.1. Équipe de coordination et technique
Poste | Effectif Kaloum (référence) | Multiplicateur | Effectif Dixinn | Profil recherché
Chef de projet | 1 | 1 | 1 | Ingénieur urbaniste / aménagement du territoire, expérience en gestion de projet
Responsable SIG / géomaticien en chef | 1 | 1 | 1 | Pilotage de la méthodologie cartographique et de la base de données
Techniciens SIG / cartographes | 4 | 1.5 | 6 | Traitement de l'imagerie, production des cartes, contrôle qualité
Développeurs informatiques (base de données / portail) | 2 | 0.5 | 1 | Adaptation et maintenance du système SIG déjà développé pour Kaloum
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs) | 3 | 1.6667 | 15 | Encadrement des enquêteurs, contrôle qualité terrain — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)
9.2. Équipe de terrain (recrutement temporaire, ~12 à 15 mois)
Poste | Effectif Kaloum (référence) | Multiplicateur | Effectif Dixinn | Profil recherché
Agents enquêteurs (numérotation + relevés GPS) | 14 | 2.2857 | 96 | Niveau bac+2 ou expérience en enquêtes de terrain — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)
Agents de sensibilisation communautaire | 6 | 1.8333 | 33 | Liaison avec les chefs de quartiers, médiation avec les habitants — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)
Personnel de renfort / réserve | 4 | 1.75 | 21 | Profil polyvalent, mobilisé selon les besoins — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)
(soit en équipes de 2, cf. relevé GPS en binôme)
9.3. Consultants ponctuels et support (effectifs fixes, non proportionnels au bâti)
Poste | Effectif |  |  | Nature
Spécialiste toponymie (validation des noms de rues) | 1 |  |  | Mission ponctuelle, en lien avec la mairie
Expert juridique / institutionnel | 1 |  |  | Mission ponctuelle, appui au cadre légal
Personnel administratif et financier | 2 |  |  | Comptable / gestionnaire, assistant administratif
Chauffeurs / logistique | 2 |  |  | Postes permanents pour la durée du projet
Équipe de pose de la signalétique (sous-traitée, coût déjà inclus dans le poste « signalétique »)
Synthèse effectifs et masse salariale
Effectif total mobilisé |  |  | 180
Référence masse salariale — Kaloum
Masse salariale Kaloum (référence, GNF) | 1600000000 |  |  | ≈ 183 000 $ pour la phase pilote de Kaloum
Effectif total Kaloum (référence) | 39
Masse salariale estimée — Dixinn (GNF) |  |  | 7384615385
Masse salariale estimée — Dixinn (USD) |  |  | 842416
Les multiplicateurs (colonne bleue) sont modifiables ; les effectifs Dixinn et la masse salariale recalculent automatiquement.

## Équipements
Équipements et signalétique — phase d'extension à Dixinn
10.1. Équipements à acquérir
Article | Quantité (formule) | Quantité Dixinn |  | Observation
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique) | ROUND(RH!D13/2,0)+RH!D9 | 126 |  | Un par binôme d'enquêteurs et par superviseur — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile) | RH!D13 | 192 |  | Une par agent enquêteur — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau) | RH!D7+RH!D8+RH!D5+RH!D6 | 18 |  | Équipe SIG, développeurs, coordination — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Licences logiciels SIG |  | 1 |  | QGIS (libre) possible en base, avec appui technique payant
Véhicules 4x4 / motos (location, 12 mois) |  | 10 |  | Location préférée à l'achat pour une phase d'extension — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Plaques de numérotation des bâtiments | PLAQUES_BAT | 42495 |  | Une par bâtiment recensé, fabrication et gravure
Poteau et plaque de rue — fourniture | POTEAUX | 2890 |  | Un par intersection × 4 coins
Creusement des trous (main d'œuvre + outillage) | POTEAUX | 2890 |  | Un trou par poteau, sol sablonneux côtier
Ciment et matériaux du massif d'ancrage | POTEAUX | 2890 |  | Béton, sable, gravier — massif 30×30×50 cm par poteau
Main d'œuvre de pose et scellement | POTEAUX | 2890 |  | Installation et finition du poteau et de la plaque
10.4.5. Coût d'installation par poteau (composantes unitaires, GNF)
Poste | Coût unitaire (GNF) |  |  | Détail
Fourniture (poteau acier galvanisé + plaque émaillée) | 575000 |  |  | Matériel prêt à poser
Creusement du trou | 30000 |  |  | Main d'œuvre + outillage manuel
Ciment et matériaux du massif d'ancrage | 40000 |  |  | Béton, sable, gravier (massif 30×30×50 cm)
Main d'œuvre de pose et scellement | 35000 |  |  | Mise en place, alignement, finition
TOTAL PAR POTEAU | 680000
Coût total poteaux (GNF) | 1965200000
Coût total poteaux (USD) | 224184
10.4.3. Devis comparatif par matériau (signalétique complète : plaques bâtiment + poteaux)
Matériau | Coût unitaire relatif (vs plexiglas) | Coût total (USD) | Coût total (GNF) | Avantage principal
Acier émaillé (tout matériel) | 253000 | 554187 | 4858003242 | Durabilité maximale (décennies), résistance aux UV et aux graffitis
Aluminium laqué anti-UV (tout matériel) | 197000 | 431521 | 3782713086 | Meilleur équilibre coût/durabilité, léger à poser
Plexiglas (tout matériel) | 130000 | 284760 | 2496206160 | Coût d'achat le plus bas, impression numérique nette
Colonne B = coût de référence Kaloum (à titre de comparaison entre matériaux) ; colonne C = mis à l'échelle de Dixinn.
Toutes les quantités marquées en formule recalculent automatiquement à partir des feuilles Hypothèses et RH.