## Hypothèses
ESTIMATION DU COÛT — PROJET D'ADRESSAGE DE MATAM (PHASE D'EXTENSION)
Modèle éditable : modifiez les cellules en jaune pour recalculer automatiquement le coût estimé.
A. Données de référence — Commune de Matam
Paramètre | Valeur | Source / Hypothèse
Superficie de Matam (km²) | 35 | Source : déclaration du président de la délégation spéciale de Matam, mars 2026 (Guinee7.com) ; la mairie de Matam indique 29,88 km² dans une publication antérieure — écart à clarifier
Population de Matam, RGPH-4 (2025) | 177271 | Source : recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-4), résultats publiés le 25 février 2026 (INS Guinée)
Année du recensement de référence | 2025 | RGPH-4, 2025
Année de calcul (aujourd'hui) | 2026 | Hypothèse — année en cours
Taux de croissance démographique annuel estimé | 3% | Hypothèse à ajuster — croissance urbaine moyenne Conakry (appliquée seulement sur 1 an, le RGPH-4 étant déjà récent)
Taille moyenne d'un ménage (personnes) | 7.1 | Dérivé des données officielles de la mairie de Matam (143 255 habitants / 20 133 ménages ≈ 7,1) — plus précis que la moyenne urbaine générique utilisée pour Kaloum
Bâtiments non résidentiels en % des bâtiments résidentiels | 18% | Hypothèse — Matam est une commune davantage résidentielle que Kaloum (centre administratif) ; activités commerciales concentrées autour des marchés de Bonfi et Coléah
B. Estimation du nombre de bâtiments/unités à adresser
Paramètre | Valeur (calculée) | Formule / logique
Population estimée de Matam en 2026 | 182589.13 | Formule : Population 2014 × (1 + taux de croissance) ^ nombre d'années
Ménages estimés (bâtiments résidentiels) | 25716.7789 | Formule : Population estimée / taille moyenne du ménage
Total bâtiments/unités à adresser (résidentiel + non résidentiel) | 30345.7991 | Formule : Ménages × (1 + % non résidentiel)
C. Référence de coût unitaire — Projet d'Adressage du District d'Abidjan (PADA)
Paramètre | Valeur | Source / Hypothèse
Budget total du PADA (FCFA) | 10000000000 | Source : KOACI, financement de 10 milliards FCFA annoncé au lancement du PADA
Unités d'occupation projetées (PADA) | 348216 | Source : KOACI, 348 216 unités d'occupation projetées pour le PADA
Taux de change FCFA → USD (approx.) | 600 | Hypothèse — parité FCFA/USD approximative (le FCFA est arrimé à l'euro)
Taux de change USD → GNF | 8760 | Source : cours de change moyen USD/GNF, juillet 2026
Coût moyen par unité — référence PADA Abidjan (FCFA, indicatif) | 28717.8073 | Référence contextuelle uniquement (PADA Abidjan) — ne sert plus au calcul ci-dessous
Coût moyen par unité d'occupation (USD) | 55 | Modifiable directement — coût unitaire retenu pour Matam (référence PADA Abidjan ≈ 48 $, ajustable selon votre propre estimation)
D. Coût total estimé — Phase d'extension Matam
Paramètre | Valeur (calculée) | Formule / logique
Coût total estimé (USD) | 1669018.9489 | Formule : Total bâtiments × coût moyen par unité (USD)
Coût total estimé (GNF) | 14620605992.1296 | Formule : Coût total USD × taux USD-GNF
Coût par habitant estimé (GNF) | 80073.8028 | Formule : Coût total (GNF) / population estimée
⚠ Ceci est une estimation d'ordre de grandeur basée sur un coût moyen observé à Abidjan, projet de contexte comparable. Un chiffrage ferme nécessite un recensement de terrain à Matam et un appel d'offres auprès de prestataires SIG/géomatique.

## Budget par poste
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR POSTE — PHASE D'EXTENSION MATAM
La répartition (%) en jaune est modifiable ; elle doit totaliser 100 % sur les postes de base. Un ajustement pour le renforcement de la signalétique et une provision pour imprévus s'ajoutent ensuite.
Référence : coût de base estimé (onglet Hypothèses, avant ajustement signalétique) | 1669018.9489 | 14620605992.1296
Poste de dépense | % du total | Montant (USD) | Montant (GNF)
Cartographie et collecte de données (imagerie satellite/drone, relevés GPS terrain) | 25% | 417254.7372 | 3655151498.0324
Répertoire toponymique et validation communale des noms de voies | 5% | 83450.9474 | 731030299.6065
Enquête et numérotation des bâtiments (système métrique) | 20% | 333803.7898 | 2924121198.4259
Base de données SIG et portail numérique | 15% | 250352.8423 | 2193090898.8194
Fabrication et pose de la signalétique (plaques rues et bâtiments) | 20% | 333803.7898 | 2924121198.4259
Formation des agents communaux et sensibilisation des populations | 5% | 83450.9474 | 731030299.6065
Coordination et suivi-évaluation | 10% | 166901.8949 | 1462060599.213
SOUS-TOTAL (postes de base) | 100% | 1669018.9489 | 14620605992.1296
Ajustement — renforcement de la signalétique (4 poteaux par intersection au lieu de 2) |  | 12545.4053 | 109897750.4473
Ajustement — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux (signalétique complémentaire) |  | 6481.1644 | 56775000
TOTAL (avant provision pour imprévus) |  | 1688045.5186 | 14787278742.5769
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts | 18% | 303848.1933 | 2661710173.6638
BUDGET TOTAL AVEC PROVISION POUR IMPRÉVUS | 118% | 1991893.7119 | 17448988916.2407
Note : cette clé de répartition (%) est une hypothèse indicative fondée sur la structure de coûts habituelle des projets d'adressage comparables, à ajuster après devis des prestataires. L'ajustement signalétique reflète le passage à 4 poteaux par intersection (au lieu de 2) dans l'onglet Équipements et prestataires, qui donne un chiffrage plus précis que l'allocation forfaitaire de 20 % ci-dessus. La provision pour imprévus (15 à 20 % recommandé, 18 % retenu ici) couvre les retards de calendrier, les écarts de mesure sur le terrain et la fluctuation des coûts (change USD/GNF, prix des matériaux) ; elle s'applique au-dessus du budget ajusté.

## Budget (approche ascendante)
BUDGET — APPROCHE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) — PHASE D'EXTENSION MATAM
Scénario alternatif : le total est ici la somme réelle du personnel et des équipements/prestataires prévus, plutôt qu'une estimation par unité (55 $/bâtiment). Ne remplace pas l'onglet « Budget par poste » — sert de comparaison.
Poste |  | Montant (USD) | Montant (GNF)
Ressources humaines (onglet Ressources humaines, total) |  | 182648.4018 | 1600000000
Équipements + Prestataires + Ajustements (onglet Équipements et prestataires, total A+B+C) |  | 451834.9257 | 3958073948.8732
SOUS-TOTAL (personnel + équipements + prestataires) |  | 634483.3275 | 5558073948.8732
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts | 0.18 | 114206.9989 | 1000453310.7972
BUDGET TOTAL (APPROCHE ASCENDANTE) | 118% | 748690.3264 | 6558527259.6704
Comparaison avec l'approche descendante (onglet Budget par poste)
Budget total — approche descendante (population × coût unitaire) |  | 1991893.7119 | 17448988916.2407
Budget total — approche ascendante (ce scénario) |  | 748690.3264 | 6558527259.6704
Écart (descendant − ascendant) |  | 1243203.3855 | 10890461656.5703
Écart en % (par rapport à l'approche descendante) | 62.41%
Note : ce scénario totalise ce qui est explicitement chiffré dans les onglets Ressources humaines et Équipements et prestataires. Il ne comprend pas de marge bénéficiaire ni de frais de structure/siège non listés ailleurs.

## Ressources humaines
RESSOURCES HUMAINES — PHASE D'EXTENSION MATAM
Effectifs et salaires (en jaune) modifiables. Le coût total se recalcule et peut être comparé au chiffrage par poste de l'onglet précédent.
Poste | Effectif | Coût mensuel (GNF/personne) | Durée (mois) | Coût total /personne (GNF) | Coût total /personne (USD) | Type | Coût total (GNF) | Coût total (USD)
Chef de projet | 1 | 15000000 | 12 | 180000000 | 20547.9452 | Permanent | 180000000 | 20547.9452
Responsable SIG / géomaticien en chef | 1 | 12000000 | 12 | 144000000 | 16438.3562 | Permanent | 144000000 | 16438.3562
Techniciens SIG / cartographes | 4 | 6000000 | 12 | 72000000 | 8219.1781 | Permanent | 288000000 | 32876.7123
Développeurs informatiques (base de données/portail) | 2 | 7000000 | 8 | 56000000 | 6392.6941 | Permanent | 112000000 | 12785.3881
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs) | 3 | 5000000 | 9 | 45000000 | 5136.9863 | Permanent | 135000000 | 15410.9589
Agents enquêteurs (numérotation + GPS), en 7 équipes de 2 | 14 | 3000000 | 9 | 27000000 | 3082.1918 | Temporaire | 378000000 | 43150.6849
Agents de sensibilisation communautaire | 6 | 2500000 | 9 | 22500000 | 2568.4932 | Temporaire | 135000000 | 15410.9589
Personnel administratif et financier | 2 | 4000000 | 12 | 48000000 | 5479.4521 | Permanent | 96000000 | 10958.9041
Chauffeurs / logistique | 2 | 2500000 | 12 | 30000000 | 3424.6575 | Permanent | 60000000 | 6849.3151
Personnel de renfort / réserve (mobilisable si le terrain s'avère plus complexe que prévu) | 4 | 3000000 | 6 | 18000000 | 2054.7945 | Temporaire (réserve) | 72000000 | 8219.1781
TOTAL RESSOURCES HUMAINES | [6 empty] | 1600000000 | 182648.4018
Coût moyen par personne (toute l'équipe) |  |  |  | 41025641.0256 | 4683.2924
Note : l'équipe de pose de signalétique (4 à 6 personnes) est généralement sous-traitée à une entreprise locale et déjà comptabilisée dans le poste « signalétique » de l'onglet Budget par poste — elle n'est pas dupliquée ici. Le spécialiste toponymie et l'expert juridique interviennent en mission ponctuelle (honoraires forfaitaires, non inclus dans cette masse salariale mensuelle). Le personnel de renfort est une réserve de capacité mobilisable si le volume de terrain (nombre de voies, densité du bâti) s'avère supérieur aux hypothèses de départ ; son coût est déjà intégré au total ci-dessus.
Comparaison avec l'estimation par poste (onglet précédent)
Masse salariale totale (GNF / USD), calculée ci-dessus | 1600000000 | 182648.4018
Part de la masse salariale dans le budget total estimé | 10.94%

## Équipements et prestataires
ÉQUIPEMENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES — PHASE D'EXTENSION MATAM
Quantités et coûts unitaires (en jaune) modifiables. Références liées au nombre de bâtiments, de voies et d'intersections estimé.
Nombre de voies estimé à Matam (hypothèse à confirmer par la cartographie) | 350 | Hypothèse dérivée des 24 quartiers / 103 secteurs de Matam (≈3,4 voies par secteur) et de sa superficie de 35 km², à affiner par imagerie/terrain
Intersections par voie (moyenne, croisements le long d'une rue) | 3 | Hypothèse — tissu urbain de Matam (mix résidentiel/commercial), à affiner par la cartographie
Poteaux/plaques par intersection | 4 | 2 = un poteau par coin opposé (norme courante) ; jusqu'à 4 pour une visibilité renforcée dans toutes les directions
Nombre d'intersections estimé | 525 | Formule : (nombre de voies × intersections par voie) / 2 — la division par 2 évite de compter deux fois chaque croisement (partagé par deux rues)
Nombre de poteaux/plaques de rue nécessaires | 2100 | Formule : nombre d'intersections × poteaux par intersection
A. Équipements (matériel à acquérir)
Article | Quantité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF) | Coût total (USD)
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique) | 12 | 4500000 | 54000000 | 6164.3836
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile, Android) | 14 | 2200000 | 30800000 | 3515.9817
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau) | 8 | 6500000 | 52000000 | 5936.0731
Licences logiciels SIG professionnels (ou QGIS gratuit + support payant) | 1 | 25000000 | 25000000 | 2853.8813
Serveur / hébergement cloud pour la base de données SIG (12 mois) | 1 | 30000000 | 30000000 | 3424.6575
Imprimante/traceur grand format pour cartes | 1 | 8000000 | 8000000 | 913.242
Location de véhicules 4x4 / motos pour les équipes de terrain (9 mois) | 3 | 27000000 | 81000000 | 9246.5753
Mobilier et équipement de bureau du projet | 1 | 15000000 | 15000000 | 1712.3288
Plaques de numérotation des bâtiments (fabrication, gravure) | 30345.7991 | 55000 | 1669018948.8732 | 190527.2773
Plaques de rue et poteaux/supports (fabrication et pose, par intersection) | 2100 | 650000 | 1365000000 | 155821.9178
SOUS-TOTAL A — ÉQUIPEMENTS |  |  | 3329818948.8732 | 380116.3184
B. Prestataires de services (sous-traitance)
Article | Unité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF) | Coût total (USD)
Imagerie satellite / prises de vue par drone (couverture de Matam) | 1 | 80000000 | 80000000 | 9132.4201
Bureau d'études SIG / géomatique — assistance technique méthodologique | 1 | 150000000 | 150000000 | 17123.2877
Entreprise de fabrication et pose de la signalétique — supervision qualité | 1 | 40000000 | 40000000 | 4566.21
Développement du portail web / application SIG (si sous-traité) | 1 | 60000000 | 60000000 | 6849.3151
Impression de supports de sensibilisation (affiches, dépliants) | 1 | 15000000 | 15000000 | 1712.3288
Audit qualité et évaluation indépendante de la phase pilote | 1 | 25000000 | 25000000 | 2853.8813
Consultance ponctuelle d'experts internationaux (jours-expert, mobilisable au besoin) | 20 | 7884000 | 157680000 | 18000
Frais de voyage et indemnités des experts internationaux (mobilisable au besoin) | 1 | 43800000 | 43800000 | 5000
SOUS-TOTAL B — PRESTATAIRES DE SERVICES |  |  | 571480000 | 65237.4429
TOTAL ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES (A + B) |  |  | 3901298948.8732 | 445353.7613
Part de ce total dans le budget global estimé (onglet Hypothèses) | 26.68%
Note : les coûts unitaires ci-dessus sont des hypothèses de travail à confirmer par des devis réels de fournisseurs et prestataires locaux et régionaux. La location de véhicules est privilégiée à l'achat pour une phase pilote de durée limitée. Le nombre de poteaux/plaques de rue est désormais calculé par intersection (nombre de voies × intersections par voie ÷ 2, puis × poteaux par intersection) plutôt qu'une simple plaque par rue, ce qui reflète mieux la réalité du terrain. La consultance d'experts internationaux (20 jours-expert à titre indicatif, environ 900 $/jour, plus frais de voyage) est une réserve mobilisable au besoin ; elle n'est pas systématiquement dépensée dans son intégralité.
C. Ajustements complémentaires — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux
Hypothèses (en jaune) modifiables, sur le même principe que les paramètres ci-dessus.
Estimation du nombre de venelles piétonnes
Nombre de voies estimé à Matam (repris ci-dessus) | 350 | Référence : cellule C5 de cet onglet
Voies desservant au moins une venelle (zone non lotie) | 0.3 | Hypothèse — Matam comporte des zones non loties importantes (Coléah, Boussoura...), part plus élevée qu'à Kaloum
Nombre moyen de venelles par voie concernée | 1.3 | Hypothèse — plusieurs venelles peuvent partir d'une même voie
Nombre de venelles estimé | 137 | Formule : voies × % concernées × venelles moyennes par voie
Estimation du nombre de bâtiments multi-niveaux
Unités non résidentielles estimées (boutiques, bureaux...) | 4629.0202 | Formule : ménages × % non résidentiel (onglet Hypothèses)
Unités non résidentielles regroupées en bâtiments multi-niveaux | 0.08 | Hypothèse — moins de centres commerciaux qu'à Kaloum, concentrés autour des marchés de Bonfi et Coléah
Nombre moyen d'unités (boutiques/bureaux) par bâtiment multi-niveaux | 9 | Hypothèse — ex. 3 niveaux × 3 boutiques, comme un petit centre commercial type
Nombre de bâtiments multi-niveaux estimé | 41 | Formule : unités non résidentielles × % regroupées ÷ unités moyennes par bâtiment
Article | Quantité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF) | Coût total (USD)
Marquage / plaque de venelle (jonction avec la rue principale) | 137 | 175000 | 23975000 | 2736.8721
Signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux (répertoire + repères d'étage) | 41 | 800000 | 32800000 | 3744.2922
SOUS-TOTAL C — AJUSTEMENTS COMPLÉMENTAIRES |  |  | 56775000 | 6481.1644
NOUVEAU TOTAL — ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES + AJUSTEMENTS (A+B+C) |  |  | 3958073948.8732 | 451834.9257
Note : le nombre de venelles et de bâtiments multi-niveaux sont calculés à partir d'hypothèses modifiables (en jaune) — à ajuster selon la connaissance du terrain ou les résultats du recensement à venir.

## Marge (usage interne)
MARGE BÉNÉFICIAIRE — USAGE INTERNE (NE PAS TRANSMETTRE AU GOUVERNEMENT)
Cet onglet est un outil de pilotage pour votre entreprise. La note de proposition envoyée au gouvernement ne doit présenter que le coût du projet, pas votre marge.
Coût total du projet (référence : onglet Hypothèses) | USD | GNF
Coût total estimé du projet (avec provision pour imprévus) | 303848.1933 | 2661710173.6638
Taux de marge retenu pour le scénario recommandé | 15% | Modifiable — recommandé 15 à 20 % pour un premier contrat pilote avec risque de préfinancement
Scénarios de marge (majoration sur coût)
Scénario | Taux de marge | Profit (USD) | Profit (GNF) | Prix total à facturer (USD) | Prix total à facturer (GNF)
Prudent (grand contractant, faible risque) | 10% | 30384.8193 | 266171017.3664 | 334233.0127 | 2927881191.0302
Recommandé (PME, premier contrat, risque de préfinancement) | 15% | 45577.229 | 399256526.0496 | 349425.4223 | 3060966699.7134
Ambitieux (risque élevé, forte valeur ajoutée technique) | 20% | 60769.6387 | 532342034.7328 | 364617.832 | 3194052208.3966
Note : ceci est une majoration sur coût (« markup »). Prix facturé = Coût × (1 + marge). Si vous devez présenter une marge en % du prix de vente (« marge commerciale »), utilisez plutôt Prix = Coût / (1 − marge) — les deux méthodes donnent des taux différents pour un même profit visé.
Facteurs qui justifient une marge plus élevée que sur un marché mature :
• Préfinancement : l'État paie souvent avec retard ; votre entreprise avance salaires, équipements et prestataires.
• Risque de change : coûts en partie liés au dollar (équipements importés), recettes en GNF.
• Projet inédit en Guinée : pas de références locales directes, courbe d'apprentissage sur la méthodologie.
• Réputation : un pilote réussi ouvre la voie à l'extension aux 4 autres communes — valeur au-delà du seul contrat pilote.